## Planificación Proyecto
Planificación del proyecto
HORAS LABORALES SEMANALES |  | 40 HRS
DÍAS LABORALES |  | LUNES-VIERNES
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20
A1 | ANÁLISIS | 112 | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 6448960.739
A1.1 | Recolectar y analizar requisitos | 16 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 931177.8291 | 2 Consultores SAP
A1.2 | Definir y priorizar requisitos funcionales y no funcionales | 16 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 931177.8291 | 2 Consultores SAP
A1.3 | Desarrollar SRS y SyRS | 32 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 1862355.6582 | 2 Consultores SAP
A1.4 | Identificar usuarios y restricciones legales | 16 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 931177.8291 | 2 Consultores SAP
A1.5 | Realizar análisis de viabilidad y riesgos | 24 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 1396766.7436 | 2 Consultores SAP
A1.6 | Aprobar requisitos | 8 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 396304.8499 | 1 Gerente de TI
B2 | DISEÑO | 232 | 2025-04-21 | 2025-06-02 | 12808129.3303
B2.1 | Definir arquitectura del sistema | 32 | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 1596304.8499 | 1 Arquitecto de Software
B2.2 | Diseñar esquema de base de datos | 32 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2414411.0855 | 1 Arquitecto de Software + 1 Desarrollador Back End
B2.3 | Establecer estrategias de integración con sistemas existentes | 24 | 2025-04-02 | 2025-05-06 | 2394457.2748 | 2 Arquitectode Software
B2.4 | Diseñar UI/UX con enfoque en accesibilidad y facilidad de uso | 32 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 1636212.4711 | 2 Desarrolladores Front End
B2.5 | Diseñar procesos de automatización de flujos de trabajo clave | 32 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 1596304.8499 | 1 Ingeniero DevOps
B2.6 | Definir estándares de desarrollo y protocolos de seguridad | 32 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 1247113.164 | 1 Arquitecto de Software + 1 especialista de seguridad
B2.7 | Planificar la integración con sistemas de aduanas | 16 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 798152.4249 | 1 Arquitecto de Software
B2.8 | Diseñar informes estadísticos automatizados | 16 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 332563.5104 | 1 científico de datos
B2.9 | Aprobar diseño final | 16 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 792609.6998 | 1 Gerente de TI
D3 | DESARROLLO | 272 | 2025-06-03 | 2025-07-21 | 14283602.7714
D3.1 | Configurar entorno de desarrollo y herramientas necesarias | 8 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 399076.2125 | 1 Ingeniero DevOps
D3.2 | Desarrollar funcionalidades principales | 80 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 4655889.1455 | 2 Desarrolladores Full Stack
D3.3 | Diseñar e implementar base de datos | 72 | 2025-06-18 | 2025-06-30 | 3641570.4388 | 1 Back End + 1 Arquitecto de Software
D3.4 | Integrar con sistemas externos (Aduanas, PDI, SAG) | 32 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 1596304.8499 | 1 Arquitecto de Software
D3.5 | Asegurar seguridad y control de acceso | 32 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 1197228.6374 | 1 Especialista de seguridad
D3.6 | Optimizar rendimiento | 24 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 1396766.7436 | 2 Desarrolladores Full Stack
D3.7 | Documentar código y base de datos | 24 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 1396766.7436 | 2 Desarrolladores Full Stack
P4 | PRUEBAS | 120 | 2025-07-22 | 2025-08-11 | 4097182.448
P4.1 | Planificar pruebas | 16 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 319260.97 | 1 Analista QA
P4.2 | Ejecutar pruebas (unitarias, integración, sistema y aceptación) | 48 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 957782.9099 | 2 Analistas QA
P4.3 | Corregir errores | 32 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 1862355.6582 | 2 Desarrolladores Full Stack
P4.4 | Retestear y validar | 24 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 957782.9099 | 2 Analistas QA
M5 | MANTENIMIENTO | 64 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 2490069.2841
M5.1 | Monitorear rendimiento y corregir errores | 16 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 494688.2217 | 1 Consultor SAP + 1 Desarrolladores Full Stack
M5.2 | Actualizar el sistema según nuevas normativas y amenazas | 16 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 598614.3187 | 1 Especialista de seguridad
M5.3 | Implementar mejoras y nuevas funcionalidades | 16 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 931177.8291 | 2 Desarrolladores Full Stack
M5.4 | Proveer soporte técnico y optimizar el sistema | 16 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 465588.9145 | 1 Consultor SAP
PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA (15%) |  |  |  |  | 6019191.6859
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 46147136.2587
Formulas:
F.INICIO = [F.INICIO, row below]

## Sueldos
CANTIDAD | PROFESIONAL | SUELDO | $ HORA
2 | Consultores SAP | 5040000 | 29099.3072
1 | Gerentes de TI | 8580000 | 49538.1062
1 | Arquitectos de Software | 8640000 | 49884.5266
1 | Desarrollador Back End | 4428000 | 25565.8199
2 | Desarrollador Front End | 4428000 | 25565.8199
1 | Ingenieros DevOps | 8640000 | 49884.5266
1 | Científicos de Datos | 3600000 | 20785.2194
1 | Especialistas de Seguridad | 6480000 | 37413.3949
2 | Desarrolladores Full Stack | 5040000 | 29099.3072
2 | Analistas QA | 3456000 | 19953.8106